## Checklist Etapa a Etapa
CHECKLIST DE ETAPAS — ROTEIRO DE LEVANTAMENTO DA SECIN (Portaria n. 1/2018)
Guia passo a passo para execução de levantamentos pela Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados
Nº | Fase | Etapa / Atividade | O que fazer (descrição detalhada) | Fonte (§ do Roteiro) | Texto Literal do Roteiro | Entregável / Evidência | Apêndice(s) | Dica Prática | Aplicável a | Status | Observações
▸ FASE: PRÉ-PLANEJAMENTO
1 | Pré-Planejamento | Definir o tipo de levantamento | Antes de iniciar, a equipe deve definir qual tipo de levantamento será realizado: (a) para aprofundar o conhecimento sobre o objeto de controle, ou (b) para subsidiar a proposição de ações de controle. Cada tipo tem entregas e profundidade de análise distintas. | §§10-14 | Compreende-se levantamento como sendo a ação de controle com os seguintes objetivos: a. aprimorar a atuação da Secretaria, aprofundando conhecimentos sobre a Câmara dos Deputados quanto ao funcionamento de suas unidades administrativas e dos respectivos processos de trabalho [...]; e b. subsidiar a proposição de ações de controle. | Decisão documentada sobre o tipo de levantamento | — | Consulte os §§10-14 para entender as diferenças. O tipo (a) é descritivo; o tipo (b) é descritivo e analítico, exigindo avaliação de riscos. | Ambos
2 | Pré-Planejamento | Verificar previsão no PACI | Verificar se o levantamento está previsto no Plano Anual de Controle Interno (PACI). Se não estiver, avaliar a conveniência e oportunidade com base em critérios de risco, materialidade, relevância. | §§17-18 | A proposta para realização de levantamento deve ser elaborada com base em critérios de risco, materialidade, relevância, conveniência e oportunidade. O levantamento, quando previsível, deve ser incluído no Paci (item 2 do Estatuto da Secin). | Referência ao PACI ou justificativa para demanda não planejada | J | Caso não esteja no PACI, pode ser necessário um Estudo de Viabilidade (Apêndice J) antes de prosseguir. | Ambos
3 | Pré-Planejamento | Designar equipe e coordenador | Definir a composição da equipe de levantamento e o coordenador dos trabalhos. Comunicar ao chefe de núcleo ou supervisor. | §§20, 25 | Uma medida importante para assegurar que os trabalhos sejam realizados com elevado nível de qualidade é o acompanhamento e a orientação do chefe de núcleo ou supervisor, desde o início do planejamento até a conclusão do relatório. | Ordem de serviço ou designação formal da equipe | B, D | A equipe deve incluir membros com competências complementares. O supervisor acompanha desde o início. | Ambos
4 | Pré-Planejamento | Identificar o objeto de controle | Identificar claramente o objeto do levantamento: pode ser uma unidade administrativa, um processo de trabalho ou outro tema específico. | §§1, 10 | As unidades administrativas da Câmara dos Deputados e os processos de trabalho por elas executados são passíveis de ações de controle por parte da Secretaria de Controle Interno (Secin). Dessa forma, esses elementos (chamados objetos de controle) compreendem o universo de incidência dessas ações. | Descrição clara do objeto de controle | A | Seja específico: 'Processo de compras da Ditec' é melhor do que 'Ditec'. O objeto guiará todo o restante do trabalho. | Ambos
▸ FASE: PLANEJAMENTO
5 | Planejamento | Realizar pesquisa exploratória e leituras iniciais | Realizar pesquisas exploratórias de dados, leituras de documentos, identificação de reguladores (normas), entrevistas iniciais com gestores, especialistas e outros atores. | §§21-23 | A etapa de planejamento visa compreender o objeto de controle e o ambiente em que está inserido. Durante o planejamento, são realizadas pesquisas exploratórias de dados, leituras de documentos, identificação de reguladores (normas referentes à unidade administrativa, ao processo de trabalho ou ao tema), entrevistas com gestores, especialistas e outros atores, entre outras técnicas de coleta de informações. | Notas de pesquisa, lista de reguladores identificados | E | Use a lista de fontes do §23 (a-m) como checklist: Camaranet, sistemas, legislação, planejamento estratégico, relatórios de gestão, ações anteriores, questionários TCU, notícias, trabalhos acadêmicos, servidores da Secin, gestores, especialistas. | Ambos
6 | Planejamento | Consultar fontes de informação | Coletar informações de todas as fontes pertinentes: (a) Camaranet; (b) sistemas informatizados; (c) legislação e normas; (d) planejamento estratégico; (e) relatórios de gestão; (f) ações de controle anteriores; (g) questionários de governança; (h) documentação de atos anteriores; (i) notícias na mídia; (j) trabalhos acadêmicos; (k) servidores da Secin; (l) partes interessadas; (m) especialistas. | §23, a-m | A equipe pode fazer uso, dentre outras, das seguintes fontes de informação: a) Camaranet; b) sistemas informatizados da Casa; c) legislação, regulamentos e normas específicas; d) planejamento estratégico da unidade; e) relatórios de gestão; f) ações de controles anteriores relativas à unidade, processo de trabalho ou tema; g) questionários sobre governança e gestão realizados pela Secin ou pelo TCU; h) documentação referente a atos e fatos administrativos anteriores [...]; i) notícias veiculadas na mídia; j) trabalhos acadêmicos publicados; k) servidores da Secin [...]; l) partes interessadas, servidores e gestores da unidade; e m) especialistas. | Documentação das fontes consultadas e informações obtidas | — | Organize as informações por fonte em uma pasta ou documento. Registre a data de consulta e a referência de cada informação. | Ambos
7 | Planejamento | Coletar informações descritivas do objeto | Para o levantamento tipo 'aprofundar conhecimento', coletar informações sobre: reguladores, objetivos, entradas e saídas, recursos de suporte, partes interessadas, direcionadores estratégicos, estrutura organizacional, competências, contexto orçamentário, histórico, processos de trabalho, boas práticas de governança, etc. (lista completa no §46). | §46, a-t | Recomenda-se que sejam coletadas as informações necessárias para a descrição e compreensão do objeto de controle (contexto e funcionamento), tais como: a) reguladores; b) objetivos declarados; c) entradas e saídas; d) recursos de suporte; e) partes interessadas; f) direcionadores estratégicos; g) estratégia de atuação; h) estrutura organizacional; i) competências; j) contexto orçamentário; k) situação do processo na arquitetura de processos; l) histórico da evolução; m) ambientes externo e interno; n) sistemas e processos envolvidos; o) mapas dos principais processos; p) boas práticas; q) aspectos de governança; r) consistência do processo; s) objetivos de sustentabilidade; t) trabalhos acadêmicos. | Dossiê descritivo do objeto com informações de a) até t) | A | Use esta lista (a-t) como checklist de coleta. Nem todos os itens se aplicarão a todos os objetos — use julgamento profissional. | Conhecimento
8 | Planejamento | Enviar e-mail de apresentação | Encaminhar e-mail de apresentação da equipe de levantamento ao diretor da unidade administrativa, informando objetivo, composição da equipe e prazo previsto. | §25 | As visitas devem ser precedidas de uma reunião de apresentação, previamente agendada, em que a equipe e o coordenador do trabalho expliquem aos gestores e suas equipes os objetivos e a natureza do trabalho de levantamento. | E-mail de apresentação enviado | B | Use o modelo do Apêndice B. Personalize com o nome do diretor, o objeto, os nomes da equipe e o prazo. Aguarde confirmação antes de agendar a reunião. | Ambos
9 | Planejamento | Realizar reunião de apresentação com gestores | Agendar e conduzir reunião de apresentação com os gestores e suas equipes, explicando os objetivos e a natureza do levantamento. | §25 | Nos levantamentos, é preciso visitar as unidades administrativas da Casa para colher informações, observar procedimentos, inspecionar instalações e validar análises. As visitas devem ser precedidas de uma reunião de apresentação, previamente agendada. | Ata ou registro da reunião de apresentação | — | Prepare uma breve apresentação (slides) com: quem é a equipe, o que é levantamento (não é auditoria!), objetivos, cronograma previsto, o que será necessário dos gestores. | Ambos
10 | Planejamento | Realizar entrevistas exploratórias | Conduzir entrevistas (estruturadas, semiestruturadas ou não-estruturadas) com gestores e especialistas. Elaborar roteiro prévio, identificar atores e registrar pontos relevantes por escrito. | §26 | Outra técnica de coleta de dados muito utilizada é a entrevista [...]. A equipe deve elaborar o texto e o cronograma de entrevistas, com a identificação dos atores (internos e externos) e finalidade de cada reunião. Os pontos relevantes tratados nas entrevistas devem ser registrados por escrito para posterior revisão, consolidação de informações e supervisão dos trabalhos. | Roteiro de entrevistas, registros escritos dos pontos relevantes | E | Tipos de entrevista: estruturada (roteiro fixo), semiestruturada (roteiro + perguntas livres) ou não-estruturada (livre). Para iniciantes, a semiestruturada é a mais recomendada. | Ambos
11 | Planejamento | Agendar visitas técnicas (se necessário) | Agendar visitas técnicas para verificação in loco da operação de processos identificados como relevantes. | §27 | A equipe também pode agendar visitas técnicas para verificação in loco da operação de processos identificados como relevantes. | Cronograma de visitas e registros das observações | — | Use um formulário padronizado para registrar observações durante as visitas. Foque nos processos que parecem mais relevantes ou com maior risco. | Ambos
12 | Planejamento | Requisitar informações adicionais (se necessário) | Quando necessário, requisitar informações adicionais às unidades para o entendimento do objeto de controle e do seu ambiente. | §28 | Quando necessário, a equipe pode requisitar informações adicionais para o entendimento do objeto de controle e do seu ambiente. | E-mail de solicitação de informações enviado | C | Use o modelo do Apêndice C. Seja específico no que está solicitando e estabeleça prazo para resposta. | Ambos
13 | Planejamento | Definir técnicas de coleta de dados e diagnóstico | Em conjunto com o Núcleo Setorial de Gestão, escolher as técnicas de coleta e de diagnóstico mais adequadas para os objetivos do trabalho. As técnicas de coleta incluem: entrevista, pesquisa, observação direta, uso de dados existentes. As técnicas de diagnóstico incluem: análise SWOT, DVR, análise de stakeholders, mapeamento de processos, avaliação de riscos, diagrama Ishikawa, árvore de problemas, matriz GUT. | §24 | Cabe às equipes de cada levantamento, em conjunto com o Núcleo Setorial de Gestão, aplicar julgamento profissional para escolher as técnicas de coleta de dados e de diagnóstico mais adequadas para os objetivos do trabalho, dando preferência às técnicas corporativas. | Lista de técnicas selecionadas com justificativa | E | Consulte a aba 'Técnicas de Diagnóstico' desta planilha para ver o resumo de cada técnica. Dê preferência às técnicas corporativas da Casa. | Ambos
14 | Planejamento | Definir escopo do levantamento | Com base nas informações obtidas, definir o escopo do levantamento. Para 'aprofundar conhecimento': entendimento do objeto e ambiente, descrição dos objetivos, normas, partes interessadas, riscos, problemas, controles, orçamento e sistemas. Para 'subsidiar proposição': acrescentar áreas que deverão ser priorizadas e ações de controle futuras. | §§29, 47, 57-58 | Obtidas e sistematizadas as principais informações sobre esse objeto, a equipe, em conjunto com o chefe do núcleo ou coordenador, deve definir o escopo do levantamento. | Documento com escopo definido e aprovado pelo chefe de núcleo | A | O escopo deve ser realista considerando o tamanho da equipe e o prazo disponível. Priorize áreas de maior materialidade, relevância e risco (§47.2). | Ambos
15 | Planejamento | Elaborar a Matriz de Planejamento | Sistematizar na Matriz de Planejamento as informações a serem detalhadas na fase de execução, bem como as atividades que nela serão realizadas. A matriz tem 5 colunas: Assunto/Tema/Processo, Informações requeridas, Fontes de informação, Procedimentos de coleta e análise, O que a análise permitirá dizer. | §29 | Essa fase é concluída com a elaboração da matriz de planejamento (apêndice A), que sistematiza as informações a serem detalhadas na fase de execução, bem como as atividades que nela serão realizadas. | Matriz de planejamento preenchida | A | A Matriz é o principal papel de trabalho do planejamento. Use o modelo do Apêndice A. Ela terá 5 seções: (1) Visão geral, (2) Detalhamento das áreas prioritárias, (3) Identificação de riscos e controles, (4) Avaliação de riscos, (5) Problemas recorrentes. | Ambos
16 | Planejamento | Elaborar cronograma de atividades | Elaborar cronograma detalhado com as atividades de cada fase (planejamento, execução, comunicação), prazos e responsáveis da equipe. | §30 | São entregas da fase de planejamento: definição do escopo do levantamento; matriz de planejamento; definição da(s) técnica(s) de coleta de dados e de diagnóstico [...] respectivos procedimentos; e cronograma de atividades do levantamento. | Cronograma de atividades preenchido | D | Use o modelo do Apêndice D. Ele já traz a lista de atividades típicas de cada fase. Distribua as atividades entre os membros da equipe e defina prazos realistas. | Ambos
17 | Planejamento | Revisão da Matriz pelo supervisor | Submeter a Matriz de Planejamento ao supervisor/chefe de núcleo para revisão e aprovação antes de iniciar a fase de execução. | §20 | Uma medida importante para assegurar que os trabalhos sejam realizados com elevado nível de qualidade é o acompanhamento e a orientação do chefe de núcleo ou supervisor, desde o início do planejamento até a conclusão do relatório. | Matriz de planejamento revisada e aprovada | — | A revisão pelo supervisor é obrigatória. Não avance para a execução sem esta aprovação. | Ambos
▸ FASE: EXECUÇÃO
18 | Execução | Detalhar e validar informações | Na fase de execução, coletar informações mais detalhadas sobre o objeto e validar o entendimento obtido na fase de planejamento junto aos gestores. | §§32-33 | Nesta etapa são colhidas informações mais detalhadas e é realizada a validação do entendimento obtido na fase anterior. [...] A etapa de execução consiste na aplicação das técnicas de diagnóstico para compreensão do objeto de controle e seu ambiente, obtenção de dados e validação com o gestor dos resultados alcançados. | Registros de validação com gestores | — | Prepare um resumo do entendimento obtido no planejamento e apresente ao gestor para validação antes de aplicar as técnicas de diagnóstico. | Ambos
19 | Execução | Identificar atores e partes interessadas | Identificar os principais atores e partes interessadas do objeto do levantamento, além das atribuições de cada um, possíveis conflitos de interesse e sobreposição de papéis (Análise Stakeholder e Análise RACI). | §49 | Nesta fase, são identificados os principais atores e as partes interessadas do objeto do levantamento, além das atribuições de cada um, possíveis conflitos de interesse e sobreposição de papéis (Análise Stakeholder e Análise RACI). | Mapa de stakeholders ou Matriz RACI | E | A análise de stakeholders ajuda a entender quem influencia e quem é influenciado pelo objeto. A Matriz RACI define: Responsável, Aprovador, Consultado, Informado. | Conhecimento
20 | Execução | Realizar análise do ambiente — SWOT | Realizar a análise do ambiente interno e externo (Análise SWOT), levantando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que podem afetar o alcance dos objetivos. A partir das fraquezas e ameaças, identificar os riscos mais gerais ou estratégicos. | §50 | É também realizada a análise do ambiente interno e externo em que se insere o objeto de controle, levantando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que podem afetar o alcance dos objetivos pretendidos (Análise SWOT). A partir das fraquezas e ameaças, pode-se identificar os riscos mais gerais ou estratégicos do objeto sob ação de controle. | Matriz SWOT preenchida | E | Faça a SWOT em oficina com os gestores e especialistas. Forças e Fraquezas = ambiente interno; Oportunidades e Ameaças = ambiente externo. | Ambos
21 | Execução | Mapear os principais processos de trabalho | Elaborar mapas dos principais processos de trabalho, com entradas, saídas, reguladores e recursos de suporte. Usar preferencialmente a metodologia corporativa de gestão de processos e software como Bizagi. | §§4.1-4.7 do Apêndice E; §53 | A técnica de mapeamento de processo fornece uma representação gráfica das operações sob análise, evidenciando a sequência de atividades, os agentes envolvidos, os prazos e o fluxo de documentos. [...] Sempre que possível, deve ser utilizada a metodologia de gestão de processos corporativa. | Mapas de processos validados com gestores | E, G | Nível de detalhe depende do escopo. Para visão macro: macroprocessos. Para análise detalhada: fluxograma com atividades, decisões e documentos. Valide sempre com o gestor (§4.3). | Ambos
22 | Execução | Avaliar controles internos da gestão (COSO) | Avaliar os controles internos da gestão nos níveis da unidade administrativa e dos processos de trabalho, com base no modelo COSO (2013): Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, Atividades de Controle, Informação e Comunicação, Monitoramento. | §§5.1-5.5 do Apêndice E | A avaliação dos controles internos da gestão pode ser realizada na fase de execução do levantamento e possui dois níveis de detalhamento: unidade administrativa e processos de trabalho. [...] Uma avaliação objetiva do desenho e da implementação dos controles internos da gestão deve se basear em uma estrutura razoável de critérios, como a disponibilizada pelo Controle Interno — Estrutura Integrada (Coso Icif, 2013). | Relatório de avaliação dos controles internos (5 componentes COSO) | E, F | Consulte a aba 'Controles Internos COSO' para ver os 17 princípios e seus atributos. Valide as informações com os gestores antes de concluir (§5.5.1). Esta avaliação é altamente recomendável para levantamentos com avaliação de riscos (§5.5.2). | Ambos
23 | Execução | Aplicar técnicas de diagnóstico selecionadas | Aplicar as técnicas de diagnóstico definidas no planejamento: análise SWOT, DVR (determinação do nível de risco), análise de stakeholders, mapeamento de processos, avaliação de riscos, Ishikawa, árvore de problemas, Matriz GUT, entre outras. | §§33, 48 | A etapa de execução consiste na aplicação das técnicas de diagnóstico para compreensão do objeto de controle e seu ambiente, obtenção de dados e validação com o gestor dos resultados alcançados. Permite também a interpretação e sistematização das informações coletadas nas etapas iniciais do levantamento. | Documentação das técnicas aplicadas e seus resultados | E | A extensão e profundidade variam conforme o objetivo do levantamento (§34). Para 'subsidiar proposição', são obrigatórias a avaliação de riscos ou análise de problemas. | Ambos
24 | Execução | Identificar e avaliar riscos | Identificar eventos de risco que possam impedir ou dificultar o alcance dos objetivos. Analisar os riscos em termos de probabilidade de ocorrência e impacto (consequências). Registrar cada risco com: evento, causas e consequências. Classificar como inerente ou residual. | §§5.1-18 do Apêndice E; §59.1 | A avaliação de riscos é iniciada pela identificação dos riscos a partir do entendimento do objeto de controle, respectivos objetivos e seu ambiente, incluindo os controles internos da gestão. É concluída com a verificação das respostas da gestão aos riscos identificados. [...] Os riscos identificados devem ser registrados em sistema ou papel de trabalho, tais como planilhas ou matriz de avaliação de riscos. Cada risco deve ser descrito separadamente e deve ser decomposto, no mínimo, nos seguintes componentes: evento, causas e consequências. | Matriz de avaliação de riscos (evento, causas, consequências, probabilidade, impacto, nível de risco) | E | Use a abordagem top-down (§12): do nível geral da unidade para o nível das atividades. Considere riscos operacionais, de conformidade, de informação e de fraude. Consulte gestores sobre as estimativas de impacto e probabilidade (§17.2). | Proposição
25 | Execução | Realizar análise de problemas (se aplicável) | Aplicar técnicas de análise de problemas para identificar e estudar em profundidade um problema central, suas causas, consequências e inter-relações. Utilizar diagrama Ishikawa, árvore de problemas ou Matriz GUT. | §§19.1-19.5 do Apêndice E; §59.2 | A análise de problemas auxilia o estudo em profundidade e de forma estruturada de problemas, fornecendo subsídios para a identificação de suas causas, suas consequências, suas inter-relações, assim como possíveis soluções. [...] As técnicas de análise de problemas são aplicadas com o objetivo de identificar e estudar um problema considerado central em relação ao objeto sob levantamento, assim como suas causas. | Diagrama de causa-efeito ou árvore de problemas preenchida | E | O Ishikawa (espinha de peixe) e a árvore de problemas são complementares. O Ishikawa identifica causas; a árvore organiza causas e efeitos. A Matriz GUT prioriza as causas por Gravidade, Urgência e Tendência. | Proposição
26 | Execução | Propor ações de controle futuras | A partir dos riscos residuais e problemas identificados, indicar as ações de controle a serem propostas. Considerar o conjunto dos riscos, pois uma única ação pode cobrir diversos riscos. | §§18, 57, 62 | A partir dos riscos residuais, a equipe de levantamento pode iniciar o trabalho de identificação das ações de controle a serem propostas. Na sugestão de ações de controle, é importante que a equipe considere o conjunto dos riscos identificados, pois é possível que uma única ação de controle possa ser sugerida para diversos riscos apontados. | Lista de ações de controle propostas (objeto e modalidade) | — | Para cada ação proposta, indique: o objeto da ação, a modalidade (auditoria, monitoramento, etc.), justificativa baseada nos riscos identificados, e benefícios esperados. | Proposição
27 | Execução | Documentar e validar técnicas com gestores | Ao terminar a execução, as técnicas de diagnóstico devem estar concluídas, documentadas e validadas com o gestor. O ideal é validar em reunião. | §35 | Terminada a etapa de execução, as técnicas de diagnóstico devem estar concluídas, documentadas e validadas com o gestor. O ideal é que as técnicas de diagnóstico sejam validadas junto com os gestores em reunião. Nesses casos, a equipe pode fazer um esboço prévio das técnicas a aplicar. | Ata de reunião de validação com gestores | — | Prepare um esboço prévio e apresente em reunião ao gestor. Registre concordância ou ajustes em ata. | Ambos
28 | Execução | Realizar reunião de encerramento | Conduzir reunião de encerramento, quando os auditores e o coordenador apresentam aos gestores as principais conclusões e agradecem pela colaboração. | §36 | O fim da etapa de execução é marcado pela reunião de encerramento, quando os auditores e o coordenador do levantamento apresentam aos gestores as principais conclusões e agradecem pela colaboração durante a realização do trabalho. | Ata da reunião de encerramento | — | Prepare uma apresentação breve com as principais conclusões. Não entre em detalhes de recomendações (levantamento não faz recomendações — §15). | Ambos
▸ FASE: COMUNICAÇÃO
29 | Comunicação | Elaborar a Introdução do relatório | Redigir a introdução contendo: previsão no PACI e razões; identificação do objeto; objetivos e limites; escopo e unidades abrangidas; ações de controle anteriores; técnicas utilizadas; limitações; declaração de conformidade com o Estatuto e Roteiro da Secin. | §38, 38.1-38.8 | A introdução deve conter as seguintes informações, apresentadas de forma concisa, em texto contínuo, sem subtítulos: 38.1. a previsão do levantamento e as razões que a originaram; 38.2. a identificação do objeto de controle; 38.3. os objetivos e limites do trabalho; 38.4. o escopo [...]; 38.5. as ações de controle anteriores da Secin ou do TCU [...]; 38.6. as técnicas utilizadas [...]; 38.7. a indicação clara daquilo que não pôde ser verificado em profundidade suficiente [...]; 38.8. a declaração de que 'o trabalho foi conduzido em conformidade com o Estatuto da Secin e com o Roteiro de Levantamento da Secin, e que está alinhado com os princípios fundamentais de auditorias do setor público das Normas Internacionais do IIA'. | Seção 1 (Introdução) do relatório redigida | K, L | Escreva em texto contínuo, SEM subtítulos. Inclua obrigatoriamente a declaração do §38.8. Use o modelo do Apêndice K ou L conforme o tipo de levantamento. | Ambos
30 | Comunicação | Elaborar a Visão Geral do Objeto | Descrever as características necessárias ao entendimento do objeto e seu ambiente: objetivos, direcionadores estratégicos, normativos básicos, riscos identificados, controles internos, orçamento, sistemas, processos, boas práticas, fontes de evidência. | §39 | Na visão geral do objeto, são descritas as características necessárias ao entendimento do objeto de controle e seu ambiente, abrangendo objetivos, direcionadores estratégicos, normativos básicos, riscos anteriormente identificados, controles internos da gestão, aspectos orçamentários, sistemas e processos de trabalho e atividades relacionadas, boas práticas de governança e de gestão identificadas, bem como as possíveis fontes de evidência de futuras ações de controle. | Seção 2 (Visão Geral) do relatório redigida | K, L | Para o tipo 'aprofundar conhecimento', o desenvolvimento do relatório CORRESPONDE à visão geral do objeto (§52). Para 'subsidiar proposição', a visão geral é uma seção separada. | Ambos
31 | Comunicação | Elaborar o Desenvolvimento do relatório | Para 'aprofundar conhecimento': o desenvolvimento é a própria visão geral, com subseções por processo (aspecto organizacional, reguladores, TI, orçamentário, boas práticas, riscos, controles internos). Para 'subsidiar proposição': detalhar áreas prioritárias com avaliação de riscos e análise de problemas. | §§40, 52, 61 | O conteúdo do desenvolvimento e a quantidade de capítulos variarão de acordo com o objetivo do levantamento. [...] O desenvolvimento do relatório corresponde à própria visão geral do objeto [para tipo conhecimento]. [...] No desenvolvimento do relatório [tipo proposição], detalham-se as áreas prioritárias (processos ou atividades) em que foram realizadas a avaliação de risco ou a análise de problemas. | Seção 3 (Desenvolvimento) do relatório redigida | K, L | Siga a estrutura dos Apêndices K ou L. Para cada processo mapeado, inclua subseções: organizacional, reguladores, TI, orçamento, pontos fortes/fracos, controles, riscos. | Ambos
32 | Comunicação | Elaborar Proposta de Encaminhamento (se tipo 'proposição') | Para o tipo 'subsidiar proposição': redigir seção específica com as ações de controle propostas, indicando objeto e modalidade. O despacho do coordenador segue modelo padrão do §62. | §62 | As ações de controle propostas figuram em item específico do relatório. Nesse caso, o despacho padrão do coordenador do levantamento pode seguir o seguinte modelo: 'Manifesto minha concordância com a proposta de encaminhamento da equipe de levantamento. Encaminho ao Secretário de Controle Interno o presente relatório para manifestação quanto à conveniência e oportunidade de realização das ações propostas, bem como quanto à inclusão no Plano Anual de Controle Interno.' | Seção 4 (Proposta de Encaminhamento) do relatório redigida | L | Cada ação proposta deve ter: objeto, modalidade (auditoria, levantamento, etc.), justificativa baseada nos riscos e problemas identificados. | Proposição
33 | Comunicação | Elaborar a Conclusão | Redigir a conclusão respondendo ao objetivo do levantamento, com referências aos itens do relatório. Para 'aprofundar': relato resumido destacando pontos mais importantes. Para 'proposição': considerações gerais e justificativas para as ações propostas. | §§42, 52, 63 | A conclusão deve responder ao objetivo do levantamento, fazendo referências aos itens do relatório nas quais se baseia. [...] Para aprofundar: a conclusão trará um relato resumido do trabalho realizado, destacando os pontos mais importantes do objeto sob ação de controle. [...] Para proposição: a conclusão deverá conter as considerações gerais sobre o trabalho realizado e as justificativas para a realização de outras ações. | Seção 5 (Conclusão) do relatório redigida | K, L | Não introduza informações novas na conclusão. Registre agradecimento à unidade pela colaboração. Inclua assinaturas da equipe, chefe de núcleo e secretário. | Ambos
34 | Comunicação | Incluir apêndices e anexos | Incluir como apêndices do relatório: técnicas de diagnóstico utilizadas, matriz de planejamento e resultados das técnicas selecionadas. Preparar documentação complementar para compreensão clara das conclusões. | §§43, 64 | Nos apêndices e anexos, a equipe deve preparar a documentação que forneça uma compreensão clara das conclusões do levantamento e da visão geral do objeto. No apêndice do relatório, deverão figurar as técnicas de diagnóstico utilizadas e a matriz de planejamento. | Apêndices do relatório montados | — | Organize os apêndices na ordem em que são referenciados no texto. Inclua a Matriz de Planejamento e as técnicas de diagnóstico obrigatoriamente. | Ambos
35 | Comunicação | Arquivar papéis de trabalho | Analisar todos os papéis de trabalho que não foram incluídos no processo e arquivá-los caso sejam considerados importantes. | §44 | Ao final do levantamento, todos os papéis de trabalho que não foram incluídos no processo (como documentos que fundamentam a visão geral do objeto) deverão ser analisados e arquivados pela equipe de auditoria, caso sejam considerados importantes para fornecer compreensão clara do trabalho realizado. | Papéis de trabalho organizados e arquivados | — | Crie uma estrutura de pastas: /Planejamento, /Execução, /Comunicação, /Papéis de Trabalho. Guarde tudo que possa ser útil em trabalhos futuros. | Ambos
▸ FASE: CONTROLE DE QUALIDADE
36 | Controle de Qualidade | Preencher formulário de qualidade — Equipe | A equipe preenche o formulário de controle de qualidade (Apêndice H), verificando se as atividades mais importantes foram realizadas. O formulário avalia: aspectos gerais, planejamento, execução e comunicação. | §67 | A equipe de levantamento pode utilizar o formulário disponível no Apêndice H para verificar se as atividades mais importantes do trabalho foram realizadas. | Formulário de controle de qualidade — equipe preenchido | H | Use escala de 1 a 5: (1) discordo totalmente; (2) discordo; (3) neutro; (4) concordo; (5) concordo totalmente; n/a) não se aplica. Justifique itens com nota abaixo de 3. | Ambos
37 | Controle de Qualidade | Preencher formulário de qualidade — Supervisor | O revisor (supervisor) preenche o formulário de controle de qualidade (Apêndice I), assegurando que os requisitos do roteiro foram seguidos. Avalia: informações gerais, papéis de trabalho, relatório e resultados do trabalho. | §68 | Por sua vez, o revisor deverá assegurar que os requisitos definidos no roteiro de levantamento da Secin foram seguidos, preenchendo o formulário de controle de qualidade disponível no Apêndice I. | Formulário de controle de qualidade — supervisor preenchido, com parecer do Secretário | I | O supervisor avalia: Matriz de Planejamento, redação, concisão e consistência do relatório, e se o objetivo foi alcançado (eficácia, economia e eficiência). O Secretário dá parecer final (Aprovado / Aprovado com observações). | Ambos

## Técnicas de Diagnóstico
TÉCNICAS DE COLETA E DE DIAGNÓSTICO PARA LEVANTAMENTOS (Apêndice E)
Nº | Técnica | Tipo | Objetivos | Fonte | Dica Prática
1 | Técnica de entrevista | Coleta | Coletar informações preliminares; ampliar o conhecimento sobre o objeto e obter a percepção de gestores, especialistas e partes interessadas; obter informação em profundidade; auxiliar na interpretação de dados obtidos por outros métodos. | Quadro 1, Ap. E | Pode ser estruturada (roteiro fixo), semiestruturada (roteiro + livre) ou não-estruturada (livre). Registre pontos relevantes por escrito.
2 | Técnica de pesquisa | Coleta | Coletar dados por meio de questionários, mediante definição prévia de critérios e indicadores; coletar dados primários não disponíveis em sistemas; obter informações quantitativas e qualitativas. | Quadro 1, Ap. E | Defina claramente os critérios e indicadores antes de elaborar o questionário. Teste com um grupo piloto.
3 | Técnica de observação direta | Coleta | Coletar dados por meio da observação para compreender determinados aspectos da realidade; ver, ouvir e examinar fatos; coletar informação contextualizada sobre o funcionamento do objeto. | Quadro 1, Ap. E | Use formulário padronizado para registrar observações. Foque nos processos mais relevantes ou com maior risco.
4 | Uso de dados existentes (secundários) | Coleta | Coletar informações de bancos de dados existentes ou pesquisas já realizadas; realizar cruzamentos com outras técnicas; obter dados quantitativos e qualitativos de forma rápida e barata. | Quadro 1, Ap. E | Avalie a confiabilidade e atualidade dos dados. Retrate as limitações relativas à estrutura dos dados e dificuldades de obtenção.
5 | Análise SWOT | Diagnóstico | Identificar as forças e fraquezas do ambiente interno e as oportunidades e ameaças do ambiente externo do objeto sob análise. | Quadro 2, Ap. E | Faça em oficina participativa com gestores. Forças/Fraquezas = interno; Oportunidades/Ameaças = externo.
6 | Diagrama de Verificação de Risco (DVR) — Nível de risco = I × P | Diagnóstico | Identificar riscos e conhecer a capacidade organizacional para seu gerenciamento; avaliar riscos por probabilidade e impacto; identificar partícipes e possíveis objetos de análise futura. | Quadro 2, Ap. E | Parte das fraquezas e ameaças da SWOT. Classifique cada risco por Impacto (1-5) × Probabilidade (1-5). Pode usar a Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos (MCGR).
7 | Análise de Stakeholders | Diagnóstico | Identificar principais grupos de interesse (partes interessadas); identificar opiniões, conflitos de interesses e informações relevantes. | Quadro 2, Ap. E | Liste todos os atores envolvidos, classifique por influência e interesse, identifique conflitos.
8 | Mapa de produtos | Diagnóstico | Conhecer os principais objetivos de um processo de trabalho ou unidade administrativa; representar as relações de dependência entre produtos (serviços); identificar os responsáveis. | Quadro 2, Ap. E | Útil para entender a cadeia de valor e as interdependências entre entregas.
9 | Indicadores de desempenho | Diagnóstico | Aferir resultados quantitativos ou qualitativos; acompanhar e avaliar desempenho ao longo do tempo: anterior vs. corrente, corrente vs. metas, planejado vs. real. | Quadro 2, Ap. E | Verifique se a unidade já possui indicadores definidos. Se não, proponha indicadores relevantes.
10 | Mapeamento de processos | Diagnóstico | Conhecer o funcionamento de processos de trabalho; identificar boas práticas; identificar oportunidades para racionalização e aperfeiçoamento. | Quadro 2, Ap. E; §§4.1-4.7 | Use a metodologia corporativa quando possível. Valide mapas com gestores. Nível de detalhe depende do escopo.
11 | Avaliação de riscos | Diagnóstico | Identificar eventos de risco; analisar e avaliar riscos por probabilidade e impacto; identificar e avaliar controles internos; identificar/selecionar/definir escopo de possíveis ações de controle. | Quadro 2, Ap. E; §§5.1-18 | Abordagem top-down: do nível geral ao específico. Riscos inerentes vs. residuais. 3 passos: objetivos → riscos → controles.
12 | Diagrama Ishikawa (espinha de peixe / causa-efeito) | Diagnóstico | Diferenciar causas dos efeitos de um problema; representar graficamente as possíveis causas que levam a um determinado efeito. | Quadro 2, Ap. E | Use as categorias clássicas: Pessoas, Processos, Tecnologia, Regulação (ou 6M). Faça em grupo com os envolvidos.
13 | Árvore de Problemas | Diagnóstico | Identificar o problema central e organizar causas e consequências/efeitos em modelo de relações causais; refletir a inter-relação entre causas e efeitos. | Quadro 2, Ap. E | Coloque o problema central no tronco, causas nas raízes e efeitos nos galhos. Relacione as causas entre si.
14 | Matriz GUT (Gravidade, Urgência, Tendência) | Diagnóstico | Classificar as causas do problema em termos de Gravidade, Urgência e Tendência; priorizar as causas do problema identificado. | Quadro 2, Ap. E | Pontue de 1 a 5 em cada dimensão. G×U×T dá a prioridade. Comece a tratar pelas maiores pontuações.

## Controles Internos COSO
ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS — PRINCÍPIOS E ATRIBUTOS (COSO ICIF, 2013)
Fonte: Apêndice F do Roteiro de Levantamento da Secin — Portaria n. 1/2018
Componente | Princípio Nº | Princípio | Atributos
Ambiente de Controle | 1 | A organização demonstra ter comprometimento com a integridade e os valores éticos | 1.1 Liderar pelo exemplo — demonstrar valores, filosofia e estilo operacional pelo exemplo da liderança; 1.2 Estabelecer padrões de conduta por meio de políticas, princípios operacionais e orientações; 1.3 Avaliar a aderência aos padrões de conduta; 1.4 Tratar desvios de forma oportuna.
Ambiente de Controle | 2 | O órgão de governança demonstra independência em relação aos gestores e exerce supervisão | 2.1 Estabelecer estrutura de governança; 2.2 Estabelecer as responsabilidades pela supervisão; 2.3 Supervisionar os controles internos da gestão; 2.4 Criar condições para a correção de deficiências.
Ambiente de Controle | 3 | A administração deve estabelecer estrutura organizacional, atribuir responsabilidades e delegar autoridade | 3.1 Estabelecer estrutura organizacional; 3.2 Estabelecer linhas de subordinação; 3.3 Definir, atribuir e limitar responsabilidades e delegar autoridade.
Ambiente de Controle | 4 | A administração deve demonstrar compromisso com a competência ao recrutar, desenvolver e manter pessoas qualificadas | 4.1 Estabelecer expectativas de competência; 4.2 Avaliar a competência e tratar as deficiências; 4.3 Atrair, desenvolver e manter pessoas capacitadas; 4.4 Planejar e preparar sucessão e planos de contingência.
Ambiente de Controle | 5 | A administração faz com que as pessoas assumam responsabilidade por suas funções de controle interno | 5.1 Reforçar e manter a responsabilidade das pessoas; 5.2 Considerar o efeito de pressões excessivas.
Avaliação de Risco | 6 | A administração deve definir claramente os objetivos e a tolerância ao risco | 6.1 Definir objetivos em termos específicos e mensuráveis; 6.2 Definir tolerância ao risco; 6.3 Identificar riscos de origem interna ou externa; 6.4 Envolver os níveis apropriados da administração; 6.5 Analisar riscos em termos de probabilidade e impacto.
Avaliação de Risco | 7 | A administração deve tratar os riscos (aceitar, evitar, mitigar, transferir ou compartilhar)
Avaliação de Risco | 8 | A administração deve considerar o potencial de fraude ao identificar, analisar e tratar riscos | 8.1 Considerar os tipos de fraudes que podem ocorrer; 8.2 Considerar fatores de riscos de fraudes; 8.3 Tratar os riscos de fraudes.
Avaliação de Risco | 9 | A administração deve identificar, analisar e responder às mudanças significativas que possam causar impacto nos controles internos | 9.1 Identificar as mudanças significativas; 9.2 Analisar e responder a essas mudanças.
Atividades de Controle | 10 | A administração deve definir os controles internos da gestão para alcançar os objetivos e tratar os riscos | 10.1 Tratar os riscos para o alcance dos objetivos; 10.2 Definir controles internos da gestão apropriados; 10.3 Definir controles internos em vários níveis; 10.4 Considerar a segregação de funções.
Atividades de Controle | 11 | A administração deve definir e implementar um sistema de informações e controles internos relacionados | 11.1 Criar o sistema de informação da entidade; 11.2 Definir controles internos da gestão apropriados; 11.3 Definir a infraestrutura de TI do sistema; 11.4 Definir gestão de segurança do sistema; 11.5 Definir gestão de TI (aquisição, desenvolvimento e manutenção).
Atividades de Controle | 12 | A administração deve implementar os controles internos por meio de políticas e procedimentos | 12.1 Documentar as responsabilidades por meio de políticas; 12.2 Revisar periodicamente os controles internos da gestão.
Informação e Comunicação | 13 | A administração deve utilizar informações de qualidade para alcançar os objetivos | 13.1 Identificar as necessidades de informação; 13.2 Obter dados relevantes de fontes fidedignas; 13.3 Transformar dados em informação de qualidade.
Informação e Comunicação | 14 | A administração deve comunicar internamente as informações necessárias e de qualidade | 14.1 Comunicar com toda a organização em todos os níveis; 14.2 Estabelecer métodos e canais apropriados de comunicação.
Informação e Comunicação | 15 | A administração deve comunicar externamente as informações necessárias | 15.1 Comunicar com as partes interessadas externas; 15.2 Estabelecer métodos e canais apropriados de comunicação.
Monitoramento | 16 | A administração deve estabelecer e realizar atividades de monitoramento dos controles internos | 16.1 Estabelecer um padrão (linha de base) para monitorar; 16.2 Monitorar continuamente os controles internos; 16.3 Realizar avaliações independentes; 16.4 Avaliar e documentar os resultados do monitoramento.
Monitoramento | 17 | A administração deve corrigir as deficiências identificadas nos controles internos de forma tempestiva | 17.1 Relatar os problemas encontrados; 17.2 Avaliar os problemas encontrados; 17.3 Corrigir as deficiências tempestivamente e documentar as ações corretivas.

## Legenda e Instruções
CHECKLIST DE ETAPAS — ROTEIRO DE LEVANTAMENTO DA SECIN
Portaria n. 1, de 4 de dezembro de 2018 — Secretaria de Controle Interno
Versão 1.00 — 20/02/2026
OBJETIVO | Este checklist tem como objetivo guiar, etapa por etapa, a execução de levantamentos realizados pela Secretaria de Controle Interno (Secin) da Câmara dos Deputados, conforme o Roteiro de Levantamento aprovado pela Portaria n. 1/2018. Foi elaborado para ser aplicável por equipes sem experiência prévia com este roteiro.
ESTRUTURA | A planilha contém 4 abas:
1. Checklist Etapa a Etapa — Passo a passo completo com 35 atividades em 5 fases
2. Técnicas de Diagnóstico — Resumo das 14 técnicas de coleta e diagnóstico (Apêndice E)
3. Controles Internos COSO — Os 17 princípios e atributos do modelo COSO 2013 (Apêndice F)
4. Legenda e Instruções — Esta aba
COMO USAR | 1. Defina o tipo de levantamento (etapas 1-4: Pré-Planejamento)
2. Siga as etapas na ordem, preenchendo a coluna 'Status' à medida que concluir cada uma
3. Use as colunas 'Texto Literal' e 'Dica Prática' para entender exatamente o que o Roteiro exige
4. Consulte a coluna 'Apêndice(s)' para saber quais modelos utilizar
5. A coluna 'Aplicável a' indica se a etapa se aplica a Ambos os tipos, apenas a 'Conhecimento' ou apenas a 'Proposição'
6. Use a coluna 'Observações' para registrar notas e pendências
FASES
Pré-Planejamento | Definições iniciais antes de começar os trabalhos (tipo, PACI, equipe, objeto)
Planejamento | Compreensão do objeto, coleta inicial de informações, definição de escopo e técnicas
Execução | Aplicação das técnicas de diagnóstico, avaliação de riscos e controles, validação com gestores
Comunicação | Elaboração do relatório, apêndices e arquivamento de papéis de trabalho
Controle de Qualidade | Preenchimento dos formulários de qualidade pela equipe e pelo supervisor
STATUS | Sugestão de valores para a coluna Status:
Pendente / Em andamento / Concluído / Não se aplica
TIPOS DE LEVANTAMENTO
Conhecimento | Levantamento para aprofundar o conhecimento sobre o objeto de controle (descritivo — Cap. 4 do Roteiro)
Proposição | Levantamento para subsidiar a proposição de ações de controle (descritivo e analítico — Cap. 5 do Roteiro)
Ambos | Etapas aplicáveis a ambos os tipos de levantamento
APÊNDICES DO ROTEIRO
A | Matriz de planejamento para levantamentos
B | E-mail de apresentação
C | E-mail de solicitação de informações
D | Exemplo de cronograma de atividades
E | Técnicas de coleta e de diagnóstico (ver aba 'Técnicas de Diagnóstico')
F | Estrutura de controles internos COSO 2013 (ver aba 'Controles Internos COSO')
G | Fluxo das atividades de levantamento
H | Formulário de controle de qualidade — equipe
I | Formulário de controle de qualidade — supervisor
J | Estudo de viabilidade da realização de ação de controle
K | Modelo de relatório — aprofundar conhecimento do objeto
L | Modelo de relatório — subsidiar proposição de ações de controle
M | Modelo de relatório — estudo de viabilidade
FONTE | Portaria n. 1, de 4 de dezembro de 2018 — Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados.
Roteiro de Levantamento da Secretaria de Controle Interno (55 páginas, §§1-68, Apêndices A-M).
Baseado no Roteiro de Levantamento do TCU (Portaria-Segecex n. 24/2018).
CHANGELOG
v1.00 | Versão inicial: 35 etapas em 5 fases, 14 técnicas de diagnóstico, 17 princípios COSO.